# Web-projekti

Ryhmä: Juuso, Okko, Eljas, Tuomas

Päivämäärä: 3.11.2025

# Projektisuunnitelma

Kurssi: Web-projekti
Ryhmä: Juuso, Okko, Eljas, Tuomas
Projekti: Matematiikkapelit alakoululaisille

## 1. Projektipäällikkö

Projektipäällikköä ei ole vielä valittu. Projektiryhmään kuuluvat Juuso, Okko, Eljas ja Tuomas. Vastuualueita ei ole vielä tarkasti jaettu, mutta jokainen jäsen toteuttaa yhden matematiikkapelin verkkosivulle. Projektipäällikön rooli voidaan määritellä myöhemmin.

## 2. Projektin tavoite ja lopputulos

Projektin päätavoitteena on arvioida opiskelijoiden projektityöskentelytaitoja osana kurssia Web-projekti.

Valmis projekti on verkkosivusto, joka sisältää alakoululaisille suunnattuja matematiikkapelejä. Jokainen opiskelija toteuttaa yhden pelin, ja jokaiselle pelille rakennetaan oma sivu. Sivuston pääsivut suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä.

## 3. Projektin vaiheet ja välietapit

- Vaihe 1 (vko 44–45): Teams-kanavan luonti, ideointi, projektisuunnitelma, product backlog
- Vaihe 2 (vko 46): UI-suunnitelma, GitHub repository
- Vaihe 3 (vko 47–49): Pelien toteutus, commitit GitHubiin, Plannerin ylläpito, daily-palaverit
- Vaihe 4 (vko 50): Sivuston viimeistely (CSS, responsiivisuus, saavutettavuus, testaus)
- Vaihe 5 (vko 51): Julkaisu, esittelyvideo, vertaisarviointi

## 4. Projektin kriittiset resurssit ja muut resurssitarpeet

Kriittiset resurssit: Visual Studio Code, GitHub, Teams, Planner, WhatsApp, HTML/CSS/JS-osaaminen
Muut resurssitarpeet: Eljaksen piirtämät hahmot, testaus eri selaimilla ja laitteilla, opettajan palaute, mahdolliset testaajat

## 5. Työnjaon resursseille

Jokainen jäsen toteuttaa yhden pelin. Lisäksi jaetaan myöhemmin:
- Etusivu

- Navigaatio
- Infosivu
- Koostesivut
- Ulkoasun viimeistely
- Versionhallinnan rakenne ja README
- Dokumentointi ja esittelyvideo

## 6. Projektin aikataulu

Keskeiset päivämäärät:
- 27.10.2025: Teams-kanavan luonti ja ideointi
- 3.11.2025: Projektisuunnitelma
- 5.11.2025: Product backlog
- 10.11.2025: UI-suunnitelma
- 13.11.2025: GitHub repository
- 15.12.2025: Julkaisu ja esittelyvideo
- 16.12.2025: Vertaisarviointi

Gantt-tyylinen eteneminen:
- vko 44: Teams-kanava ja ideointi
- vko 45: Projektisuunnitelma, backlog
- vko 46: UI-suunnitelma, GitHub
- vko 47–49: Pelien toteutus
- vko 50: Viimeistely ja testaus
- vko 51: Julkaisu, video, vertaisarviointi

## 7. Projektin riskit

- Aikataulun venyminen → pilkotaan tehtävät, Planner-seuranta
- Työnjaon epäselvyys → sovitaan dailyissä
- Tekniset ongelmat → versionhallinta, testaus vaiheittain
- Osaamisen puute → yhteistyö, opettajan tuki
- Kommunikaation puute → Teams, WhatsApp, daily-palaverit
- Graafisten elementtien viivästyminen → sovitaan aikataulu, varakuvat
- Julkaisun epäonnistuminen → testataan ajoissa, varasuunnitelma

## 8. Projektin dokumentointi

- Planner ja Teams: tehtävät ja muistiot
- Daily-palaverit: lyhyet muistiot
- Projektisuunnitelma ja UI-suunnitelma: Teams + GitHub
- Commit-viestit: dokumentoivat muutokset
- Kuvalähteet: listaus GitHubissa
- Lopullinen yhteenveto projektin kulusta

## 9. Projektin viestintä

- Teams: virallinen kanava
- WhatsApp: nopea viestintä
- Zoom: pidemmät palaverit
- Daily-palaverit: lyhyet tilannekatsaukset

## 10. Projektin kustannukset

Projektilla ei ole rahallisia kustannuksia. Ainoa resurssi on opiskelijoiden työaika.